## Entries
Typ | Betreff | Beschreibung | Status | Priorität | Verantwortlich | Bearbeiter | Schadenshöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit | Vertraulich | Fälligkeitsdatum | Wiedervorlagedatum | Prüfung erforderlich | Prüfer | Prüfdatum | Erstellt am | Geschlossen am
Risiko | Risiko: Ausfall eines Schlüssellieferanten | Ein zentraler Lieferant für ein wichtiges Vorprodukt könnte kurzfristig ausfallen (z. B. durch Insolvenz oder Produktionsstörung). Es gibt aktuell keinen qualifizierten Zweitlieferanten. | Offen | Hoch |  |  | Hoch | Mittel | Nein | 2026-08-20 |  | Ja
Risiko | Risiko: Wechselkursschwankungen bei Auslandsgeschäften | Ein hoher Anteil des Umsatzes wird in Fremdwährung fakturiert. Kursschwankungen können Marge und Planungssicherheit erheblich beeinträchtigen. Das Risiko wird derzeit quantifiziert. | Analyse | Normal |  |  | Mittel | Hoch | Nein | 2026-09-10 |  | Ja
Risiko | Risiko: Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur | Zunehmende Phishing- und Ransomware-Versuche erhöhen das Risiko eines erfolgreichen Angriffs auf zentrale Systeme mit möglichem Datenverlust und Produktionsausfall. Maßnahmen zur Risikoreduzierung laufen aktuell. | In Bearbeitung | Hoch |  |  | Hoch | Hoch | Ja | 2026-08-25 |  | Ja
Risiko | Risiko: Verlust von Schlüsselpersonal in kritischen Funktionen | Für mehrere kritische Rollen existiert derzeit kein dokumentierter Vertretungsplan. Ein kurzfristiger Weggang würde den Betrieb spürbar gefährden. Die weitere Bearbeitung ist bis zum Abschluss der laufenden Reorganisation zurückgestellt. | Pausiert | Normal |  |  | Hoch | Mittel | Ja | 2026-09-15 |  | Nein
Risiko | Risiko: Abhängigkeit von einem einzelnen Großkunden | Ein Kunde erwirtschaftet einen sehr hohen Anteil des Jahresumsatzes. Ein Auftragsverlust hätte weitreichende finanzielle Folgen. Die Bewertung durch die Geschäftsleitung steht noch aus. | Prüfung ausstehend | Hoch |  |  | Hoch | Gering | Ja | 2026-08-30 |  | Ja
Risiko | Risiko: Verzögerung bei strategischem IT-Projekt | Die Einführung des neuen ERP-Systems liegt hinter dem Zeitplan. Eine weitere Verzögerung gefährdet den geplanten Go-Live und verursacht Zusatzkosten. Nach der jüngsten Terminverschiebung wird das Risiko neu bewertet. | Neubewertung | Normal |  |  | Mittel | Hoch | Nein | 2026-10-01 |  | Nein
Risiko | Risiko: Reputationsschaden durch negative Medienberichterstattung | Ein öffentlich diskutierter Vorfall könnte zu negativer Berichterstattung führen und das Vertrauen von Kunden und Partnern beeinträchtigen. Die Geschäftsleitung akzeptiert das verbleibende Restrisiko bewusst, da wirksame Gegenmaßnahmen unverhältnismäßig aufwendig wären. | Akzeptiert | Normal |  |  | Mittel | Mittel | Ja |  |  | Ja
Risiko | Risiko: Ausfall des Rechenzentrums | Ein längerer Ausfall des primären Rechenzentrums würde zentrale Systeme und die Erreichbarkeit für Kunden beeinträchtigen. Durch Einrichtung eines redundanten Backup-Rechenzentrums wurde das Risiko deutlich reduziert. | Minimiert | Hoch |  |  | Hoch | Gering | Nein | 2026-09-05 |  | Ja
Risiko | Risiko: Preissteigerungen bei Rohstoffen | Volatile Rohstoffpreise erschweren die Kalkulation und können die Marge einzelner Produktlinien deutlich reduzieren. Über vertraglich vereinbarte Preisgleitklauseln wird das Risiko an die Kunden weitergegeben. | Übertragen | Normal |  |  | Mittel | Hoch | Nein | 2026-09-20 |  | Nein
Risiko | Risiko: Neue regulatorische Anforderungen | Eine anstehende Gesetzesänderung hätte zusätzliche Dokumentations- und Meldepflichten mit sich gebracht. Durch frühzeitige Anpassung der internen Prozesse konnte das Risiko vor Inkrafttreten der Regelung vermieden werden. | Vermieden | Normal |  |  | Gering | Hoch | Nein |  |  | Ja |  | 2026-08-28
Risiko | Risiko: Datenschutzverletzung durch unzureichende Zugriffsrechte | Eine Überprüfung ergab, dass Zugriffsrechte auf sensible Systeme nicht konsequent nach dem Need-to-know-Prinzip vergeben sind. | In Bearbeitung | Hoch |  |  | Hoch | Mittel | Ja | 2026-08-17 |  | Ja
Risiko | Risiko: Fachkräftemangel erschwert Rekrutierung | Offene Stellen in Schlüsselbereichen bleiben ungewöhnlich lange unbesetzt, was Projekte verzögert und bestehende Teams zusätzlich belastet. Nach Prüfung wurde der Eintrag verworfen, da das Risiko bereits im HR-Risikoregister erfasst und dort gesteuert wird. | Verworfen | Niedrig |  |  | Gering | Mittel | Nein | 2026-10-15 |  | Nein